## Gerenciamento de riscos
Mudança de requisitos | Alto número de alterações do escopo do projeto inicial
Baixa ergonomia/usabilidade | Feedback negativo referente as funcionalidades do sistema
Vulnerabilidade de Segurança | Invasão e tentativas de ataque ao sistema
Lentidão do banco de dados | Modelagem incorreta ou consultas mau implementadas
Conhecimento programador | Falta de conhecimento para implementação das funcionalidades
Lentidão pagina
Invasao do sistema | Dados sigilosos disponibilizados externamente
Codigos falhos | Erros durante o uso do sistema

## Cronograma
Proposta
Plano do Projeto |  |  | 15 dias | 2018-03-09
Objetivo do projeto
Benefícios para o cliente
Estrutura organizacional do projeto
Processo de gerenciamento do projeto
Cronograma
Gerenciamento de Riscos
Descrição do projeto |  |  | 20 dias | 2018-03-29
Descrição da situação atual
Descrição dos problemas
Ambiente do usuário
Resumo dos usuários
Descrição do sistema proposto
Requisitos funcionais
Requisitos não funcionais
Arquitetura |  |  | 6 dias | SEM DATA
Objetivos da arquitetura
Visão física
Descrição dos principais componentes
Software de aplicação
Visão lógica
Modelo de Casos e Uso |  |  | 16 dias | 2018-04-20
Objetivos do modelo de casos e uso
Casos de uso do sistema
Diagrama de casos e uso
Atores
Casos de uso
Especificação dos Casos e Usos |  |  | 16 dias | 2018-04-20
Objetivos da descrição dos casos de uso
Casos de uso do sistema
Caso de uso XXX
Diagrama de Sequência do Fluxo Básico
Diagramas de Sequência dos Fluxos Alternativos
Diagrama de Classes |  |  |  | 2018-05-11
Dicionário das Classes |  |  |  | 2018-05-11
Projeto de persistência (Banco de Dados) |  |  |  | 2018-05-25
Modelo Entidade Relacionamento
Diagrama Entidade Relacionamento
Dicionário de Dados |  |  | 2 dias | 2018-05-25
Entrega de cópia do projeto |  |  |  | 2018-05-25
Banca de defesa do TCC |  |  |  | 2018-05-29