## Gerenciamento de riscos
Risco | Descrição | Chance
Mudança de requisitos | Alto número de alterações do escopo do projeto inicial | 30%
Baixa ergonomia/usabilidade | Feedback negativo referente as funcionalidades do sistema | 40%
Vulnerabilidade de Segurança | Invasão e tentativas de ataque ao sistema | 60%
Lentidão do banco de dados | Modelagem incorreta ou consultas mau implementadas | 25%
Conhecimento programador | Falta de conhecimento para implementação das funcionalidades | 25%
Codigos falhos | Erros durante o uso do sistema | 30%

## Cronograma
Proposta
Plano do Projeto |  |  | 15 dias | 2018-03-09
| Objetivo do projeto |  | 3 dias
| Benefícios para o cliente |  | 3 dias
| Estrutura organizacional do projeto |  | 3 dias
| Processo de gerenciamento do projeto |  | 6 dias
|  | Cronograma | 3 dias
|  | Gerenciamento de Riscos | 3 dias
Descrição do projeto |  |  | 20 dias | 2018-03-29
| Descrição da situação atual |  | 6 dias
|  | Descrição dos problemas | 2 dias
|  | Ambiente do usuário | 2 dias
|  | Resumo dos usuários | 2 dias
| Descrição do sistema proposto |  | 14 dias
|  | Requisitos funcionais | 10 dias
|  | Requisitos não funcionais | 4 dias
Arquitetura |  |  | 6 dias | SEM DATA
| Objetivos da arquitetura |  | 1 dia
| Visão física |  | 2 dias
|  | Descrição dos principais componentes | 1 dia
| Software de aplicação |  | 1 dia
| Visão lógica |  | 2 dias
Modelo de Casos e Uso |  |  | 16 dias | 2018-04-20
| Objetivos do modelo de casos e uso |  | 1 dia
| Casos de uso do sistema |  | 15
|  | Diagrama de casos e uso | 9 dias
|  | Atores | 1 dia
|  | Casos de uso | 5 dias
Especificação dos Casos e Usos |  |  | 16 dias | 2018-04-20
| Objetivos da descrição dos casos de uso |  | 2 dias
| Casos de uso do sistema |  | 6 dias
| Caso de uso XXX |  | 8 dias
Diagrama de Sequência do Fluxo Básico
Diagramas de Sequência dos Fluxos Alternativos
Diagrama de Classes |  |  |  | 2018-05-11
Dicionário das Classes |  |  |  | 2018-05-11
Projeto de persistência (Banco de Dados) |  |  | 4 dias | 2018-05-25
| Modelo Entidade Relacionamento |  | 2 dias
| Diagrama Entidade Relacionamento |  | 2 dias
Dicionário de Dados |  |  | 2 dias | 2018-05-25
Entrega de cópia do projeto |  |  |  | 2018-05-25
Banca de defesa do TCC |  |  |  | 2018-05-29

## Diagrama de classe
Classe: Entidade - DESCREVER
Atributos | Descrição
ativo
Métodos | Descrição
isAtivo
inativar
Classe: Usuario - Classe destinada a manter usuários do sistema
Métodos | Descrição
cadastrarUsuario | Cadastra novo usuário
editarUsuario | Edita cadastro de usuário
inativarUsuario | Inativa o cadastro de usuário
adicionarPermissao | Adiciona permissões a um usuário
revogarPermissao | Revogar permissões a um usuário
editarAnamnese | Edita anamnese de um usuário
Classe: Permissão - Classe destinada a manter as permissões do sistema
Métodos | Descrição
editarDescricao | Edita descrição de uma permissão
Classe: Login - Classe destinada a realizar operações de login no sistema
Métodos | Descrição
realizarLogin | Efetua login no sistema
verificarExistenciaUsuario | Verifica existencia de usuário previamente cadastrado
validarLogin | Valida login no sistema
iniciarSessao | Inicia sessão no sistema
redirecionarUsuario | Redireciona usuário para pagina inicial
terminarSessao | Termina sessão do sistema, realizando logout do usuario
Classe: Anamnese - DESCREVER
Métodos | Descrição
adicionarPergunta
adicionarResposta
adicionarResposta
adicionarRespostaOpcional
Classe: Resposta - DESCREVER
Atributos | Descrição
respostaTexto
respostaBool
outro
Métodos | Descrição
editarTipo
Classe: Pergunta - DESCREVER
Métodos | Descrição
editarPergunta
novaPergunta
Classe: Material - DESCREVER
Métodos | Descrição
adicionarEntrada
removerQuantidade
Classe: MaterialEstoque - DESCREVER
Atributos | Descrição
material
quantidade
Classe: AcaoServico_has_Material - DESCREVER
Métodos | Descrição
adicionarQuantidade
Classe: AcaoServico - DESCREVER
Atributos | Descrição
servico
Métodos | Descrição
adicionarMaterial
alterarPreco
Classe: Servico - DESCREVER
Métodos | Descrição
novoServico
remover
editarNome
editarDescricao
editarTipo
Classe: Atendimento - DESCREVER
Métodos | Descrição
adicionarServico
finalizar
removerServico
Classe: Agendamento - DESCREVER
Métodos | Descrição
iniciarAtendimento
gerarMulta
cancelarAgendamento
Classe: AgendaOdontologo - DESCREVER
Métodos | Descrição
adicionarAgendamento
removerAgendamento