## Gerenciamento de riscos
Risco | Descrição | Chance
Mudança de requisitos | Alto número de alterações do escopo do projeto inicial | 30%
Baixa ergonomia/usabilidade | Feedback negativo referente as funcionalidades do sistema | 40%
Vulnerabilidade de Segurança | Invasão e tentativas de ataque ao sistema | 60%
Lentidão do banco de dados | Modelagem incorreta ou consultas mau implementadas | 25%
Conhecimento programador | Falta de conhecimento para implementação das funcionalidades | 25%
Codigos falhos | Erros durante o uso do sistema | 30%

## Cronograma
Proposta
Plano do Projeto |  |  | 15 dias | 2018-03-09
| Objetivo do projeto |  | 3 dias
| Benefícios para o cliente |  | 3 dias
| Estrutura organizacional do projeto |  | 3 dias
| Processo de gerenciamento do projeto |  | 6 dias
|  | Cronograma | 3 dias
|  | Gerenciamento de Riscos | 3 dias
Descrição do projeto |  |  | 20 dias | 2018-03-29
| Descrição da situação atual |  | 6 dias
|  | Descrição dos problemas | 2 dias
|  | Ambiente do usuário | 2 dias
|  | Resumo dos usuários | 2 dias
| Descrição do sistema proposto |  | 14 dias
|  | Requisitos funcionais | 10 dias
|  | Requisitos não funcionais | 4 dias
Arquitetura |  |  | 6 dias | SEM DATA
| Objetivos da arquitetura |  | 1 dia
| Visão física |  | 2 dias
|  | Descrição dos principais componentes | 1 dia
| Software de aplicação |  | 1 dia
| Visão lógica |  | 2 dias
Modelo de Casos e Uso |  |  | 16 dias | 2018-04-20
| Objetivos do modelo de casos e uso |  | 1 dia
| Casos de uso do sistema |  | 15
|  | Diagrama de casos e uso | 9 dias
|  | Atores | 1 dia
|  | Casos de uso | 5 dias
Especificação dos Casos e Usos |  |  | 16 dias | 2018-04-20
| Objetivos da descrição dos casos de uso |  | 2 dias
| Casos de uso do sistema |  | 6 dias
| Caso de uso XXX |  | 8 dias
Diagrama de Sequência do Fluxo Básico
Diagramas de Sequência dos Fluxos Alternativos
Diagrama de Classes |  |  |  | 2018-05-11
Dicionário das Classes |  |  |  | 2018-05-11
Projeto de persistência (Banco de Dados) |  |  | 4 dias | 2018-05-25
| Modelo Entidade Relacionamento |  | 2 dias
| Diagrama Entidade Relacionamento |  | 2 dias
Dicionário de Dados |  |  | 2 dias | 2018-05-25
Entrega de cópia do projeto |  |  |  | 2018-05-25
Banca de defesa do TCC |  |  |  | 2018-05-29

## Diagrama de classe
Classe: Usuario - Classe destinada a manter usuários do sistema
Métodos | Descrição
cadastrarUsuario | Cadastra novo usuário
editarUsuario | Edita cadastro de usuário
inativarUsuario | Inativa o cadastro de usuário
adicionarPermissao | Adiciona permissões a um usuário
revogarPermissao | Revogar permissões a um usuário
editarAnamnese | Edita anamnese de um usuário
Enumaration: TipoUsuario - Enum com atributos possíveis de permissão do usuário
Literal
ADMINISTRADOR
ADMCLINICA
ODONTOLOGO
SECRETARIO
PACIENTE
Classe: Permissão - Classe destinada a manter as permissões do sistema
Métodos | Descrição
editarDescricao | Edita descrição de uma permissão
Classe: Login - Classe destinada a realizar operações de login no sistema
Métodos | Descrição
realizarLogin | Efetua login no sistema com email e senha.
verificarExistenciaUsuario | Verifica existencia de usuário previamente cadastrado a partir do email informado.
validarLogin | Valida login no sistema comparando email e senha digitados com os registrados na base de dados.
iniciarSessao | Inicia sessão no sistema para o usuário que realizou login.
redirecionarUsuario | Redireciona usuário que logou par a pagina inicial determinada. O tipo de usuário determinará qual será sua página inicial.
terminarSessao | Finaliza sessão do sistema, realizando logout do usuario
Classe: Anamnese - Define métodos e atributos para gerenciamento de anamnese relacionada a usuário.
Métodos | Descrição
adicionarPergunta | Adiciona pergunta a uma anamnese possibilitando responder à pergunta adicionada
editarPergunta | Habilita a edição da PerguntaResposta informada por parâmetro.
Classe: PerguntaResposta - Classe que representa resposta dada a anamnese.
Atributos | Descrição
respostaTexto | Resposta no caso do "tipo de resposta" da pergunta selecionada ser texto.
respostaBool | Resposta no caso do "tipo de resposta" da pergunta selecionada ser boolean.
complemento | Complemento de resposta no caso da pergunta selecionada permitir.
Métodos | Descrição
adicionarPergunta | Seleciona a pergunta que será respondida
adicionarComplemento | Adiciona o complemento da resposta no caso da pergunta selecionada permitir.
Enumeration: TipoResposta - Enum que representa os tipos de resposta que uma pergunta pode ter.
Literal
BOOLEAN
TEXTO
Classe: Pergunta - Classe representante de pergunta que poderá estar na anamnese.
Métodos | Descrição
editarPergunta | Edita a descrição de uma pergunta
novaPergunta | Cria nova pergunta para anamnese
removerPergunta | Inativa a pergunta em questão
Classe: Material - Classe que representa material registrado no sistema.
Métodos | Descrição
adicionarEntrada | Recebe lote, quantidade e material para para ser registrada entrada no sistema
removerQuantidade | Da baixa no sistema da quantidade selecionada do material.
removerLote | Da baixa na quantidade do lote de material selecionado.
verificarDisponibilidade | Verifica no MaterialEstoque se a quantidade informada por parâmetro está disponível.
Classe: MaterialEstoque - Classe que realizará o controle de estoque dos materiais da Clínica/Consultório.
Métodos | Descrição
quantidadeDisponível | Verifica se o material selecionado possui disponibilidade da quantidade informada por parâmetro.
calculaQuantidade | Realiza o calculo da quantidade existente do material
Classe: AcaoServico_has_Material - Classe que representa a associação de um material a uma AcaoServico e indica a quantidade de material utilizada.
Métodos | Descrição
adicionarQuantidade | Adiciona a quantidade de material utilizada no serviço, realizando o controle de estoque, informando saída de material se a quantidade for disponível no momento da adição.
Classe: AcaoServico - Classe que representa a relação de um serviço com um atendimento.
Atributos | Descrição
preco | O preco que será cobrado pelo serviço no atendimento.
servico | O serviço que terá o preço especificado na classe.
Métodos | Descrição
adicionarMaterial | Adiciona um material que será/foi utilizado na execução do serviço.
alterarPreco | Altera o preço do serviço no atendimento.
Classe: Servico - Classe entidade que representa um serviço disponível na clínica/consultório.
Métodos | Descrição
novoServico | Cria novo serviço.
remover | Inativa o serviço em questão.
editarNome | Edita o nome do serviço em questão. O novo nome deve ser recebido por parâmetro.
editarDescricao | Edita a descrição do serviço. A nova descrição deve ser recebida por parâmetro.
editarTipo | Altera o tipo de serviço. O novo tipo deve ser recebido por parâmetro.
Classe: Atendimento - Classe representante de um atendimento realizado por um odontólogo a um paciente a partir de um agendamento previamente realizado.
Métodos | Descrição
adicionarServico | Adiciona um serviço ao atendimento, para ao final do atendimento se ter a geração de um débito.
finalizar | Finaliza o atendimento e gera um débito ao paciente com base nos serviços realizados pelo odontólogo.
removerServico | Remove o servico selecionado pelo usuário.
Classe: Debito - Classe que representa um débito de um paciente. Um débito pode ser gerado por uma multa ou um atendimento finalizado.
Métodos | Descrição
pagarValor | Gera pagamento de valor parcial do débito. Valor a ser pago deve ser recebido por parâmetro.
pagarTotal | Gera pagamento do valor integral do débito.
editarValor | Edita o valor do débito. O novo valor deve ser recebido por parâmetro.
editarMotivo | Edita o motivo do débito. O novo motivo deve ser recebido por parâmetro.
Classe: Pagamento - Classe que representa um pagamento realizado para fim de quitação total ou parcial de um débito.
Métodos | Descrição
editarValorPago | Edita o valor do pagamento. O novo valor do pagamento deve ser recebido por parâmetro.
Classe: Agendamento - Classe representante do agendamento de atendimento entre pacientes e odontólogos, onde estarão as informações de data e hora do agendamento.
Métodos | Descrição
iniciarAtendimento | Inicia um atendimento a partir deste agendamento.
gerarMulta | Gera multa ao paciente do agendamento decorrente de não comparecimento ao agendamento ou cancelamento do mesmo.
cancelarAgendamento | Cancela o agendamento. Poderá ou não acarretar em multa, assim como o não comparecimento.
aprovarAgendamento | Aprova o agendamento solicitado pelo paciente.
Enumaration: SituacaoAgendamento - Enum para informar a situação atual de um agendamento.
Literal
SOLICITADO
APROVADO
COMPARECIDO
NÃO COMPARECIDO
Classe: AgendaOdontologo - Classe representante da Agenda do Odontólogo onde terá todos os seus agendamentos.
Métodos | Descrição
adicionarAgendamento | Adicionar um novo agendamento na data e hora selecionada.
removerAgendamento | Remover o agendamento selecionado.
Classe: Configuracao - Classe modelo que terá as configurações da clínica/consultório escolhidas pelo administrador da clínica.
Atributos | Descrição
valorMulta | O valor que deve ser cobrado de um paciente em caso de multa.
Métodos | Descrição
editarInformacoesGerais | Editar informações gerais da clínica, como flag para multas, valores para multas, endereço, CNPJ, entre outras.
Classe: Comentario - Classe representante dos comentários que podem ser adicionados em marcações e dentes.
Métodos | Descrição
editarDescricao | Editar a descrição de um comentário. somente o autor do comentário poderá realizar esta ação.
Classe: Dente - Classe que representará cada dente do Odontograma
Atributos | Descrição
situacao | Indica a situação atual do dente que pode ser: NORMAL, AUSENTE, IMPLANTE e IMPLANTE PARCIAL
Métodos | Descrição
marcarComoAusente | Altera a situação do dente para AUSENTE
marcarComoProtese | Altera a situação do dente para IMPLATE ou IMPLANTE PARCIAL dependendo do parâmetro recebido
adicionarComentario | Adiciona um comentário ao dente.
removerComentario | Remove o comentário selecionado do dente.
Classe: Odontograma - Classe que representa o odontograma de um paciente
Métodos | Descrição
visualizarDente | Exibe as informações do dente selecionado e suas faces.
Classe: Face - Classe representante das faces dos dentes do odontograma
Métodos | Descrição
exibirMarcacoes | Exibe as marcações da face.
adicionarMarcacao | Adiciona uma marcação na coordenada selecionada nesta face.
removerMarcacao | Remove a marcação selecionada.
Classe: Marcacao - Classe que representa as marcações que serão realizadas nas faces dos dentes do odontograma.
Métodos | Descrição
adicionarComentario | Adiciona um comentário à marcação.
removerComentario | Remove o comentário selecionado da marcação.
exibirComentarios | Exibe os comentários existentes na marcação.

## Problemas
Problema | Afetado | Impacto | Solução
Infraestrutura fisíca necessária | Odontólogo e secretária | Necessidade de alocação de espaço físico, gastos com máquinas, baixa disponibilidade, integridade e segurança. | Implementar o sistema com tecnologia de nuvem e web.
Baixa ergonomia | Odontólogo e secretária | Produtividade e assertividade afetada. | Replanejamento de telas e rotinas.
tem | que | colocar | mais
tem | que | colocar | mais

## DER
acao_servico
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
id | BIGINT(20) | ✔ |  | ✔ |  | ✔
id_servico | INT(11) |  | ✔ | ✔ |  |  | Serviço realizado no atendimento.
preco | DECIMAL(15,2) |  |  | ✔ |  |  | Preço cobrado pelo serviço naquele atendimento.
data | VARCHAR(45) |  |  | ✔ |  |  | Data da realização do serviço.
id_atendimento | BIGINT(20) |  | ✔ | ✔ |  |  | O atendimento em que foi realizado o serviço.
acao_servico_has_marcacao
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
id_acao_servico | BIGINT(20) | ✔ | ✔ | ✔
id_marcacao | BIGINT(20) | ✔ | ✔ | ✔
acao_servico_has_material
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
acao_servico_id | BIGINT(20) | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ | ID da acao_servico que utilizará o material.
material_id | INT(11) | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | ID do material que será adicionado ao serviço.
quantidade | DECIMAL(10,3) |  |  | ✔ |  |  | Quantidade de material que será utilizada.
agendamento
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
id | BIGINT(20) | ✔ |  | ✔ |  | ✔
id_odontologo | BIGINT(20) |  | ✔ | ✔ |  |  | ID do odontólogo relacionado ao agendamento
id_paciente | BIGINT(20) |  | ✔ | ✔ |  |  | ID do paciente relacionado ao agendamento
data_hora | TIMESTAMP |  |  | ✔ |  |  | Data e hora do agendamento
situacao | TINYINT(4) |  |  | ✔ |  |  | Poderá ser: 0 - SOLICITADO 1 - APROVADO 3 - COMPARECIDO 4 - NÃO COMPARECIDO
ativo | TINYINT(4) |  |  | ✔ |  |  | Status do agendamento (Ativo e inativo)
anamnese
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
id | INT | ✔ |  | ✔ |  | ✔
id_usuario | BIGINT(20) |  | ✔ | ✔ |  |  | ID do usuário relacionado à anamnese
atendimento
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
id | BIGINT(20) | ✔ |  | ✔ |  | ✔
estado | TINYINT(4) | [5 empty] | Indica o estado do atendimento. 0 - SOLICITADO 1 - APROVADO 2 - COMPARECIDO 3 - NÃO COMPARECIDO
id_agendamento | BIGINT(20) |  | ✔ | ✔ |  |  | ID do agendamento que gerou o atendimento.
valor_total | DECIMAL(15,2) | [5 empty] | Valor total do atendimento. Calculo será realizado ao finalizar um atendimento
configuracao
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
id | INT | ✔ |  | ✔
razao_social | VARCHAR(100) |  |  | ✔ |  |  | Razão social da clínica/consultório.
fantasia | VARCHAR(100) |  |  | ✔ |  |  | Nome fantasia da Clínica/Consultório.
endereco | VARCHAR(200) |  |  | ✔ |  |  | Endereço da Clínica/Consultório.
bairro | VARCHAR(100) |  |  | ✔
cidade | VARCHAR(100) |  |  | ✔
estado | VARCHAR(50) |  |  | ✔
cnpj | VARCHAR(14) |  |  | ✔ |  |  | CNPJ da Clínica/Consultório.
hora_abre | VARCHAR(5) |  |  | ✔ |  |  | Hora que abre a Clínica/Consultório. Será utilizada para permitir os agendamentos.
hora_fecha | VARCHAR(5) |  |  | ✔ |  |  | Hora que fecha a Clínica/Consultório. Será utilizado para permitir os agendamentos.
telefone_1 | VARCHAR(15) |  |  | ✔
telefone_2 | VARCHAR(15) |  |  | ✔
email | VARCHAR(120) |  |  | ✔
valor_multa | DECIMAL(10,2) |  |  | ✔ |  |  | Valor da multa por não comparecimento.
multa | BIT |  |  | ✔
controle_estoque
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
id | BIGINT(20) | ✔ |  | ✔ |  | ✔
id_material | INT(11) |  | ✔ | ✔ |  |  | ID do material operado.
data | DATE |  |  | ✔ |  |  | Data da operação realizada.
qtd_atual | INT(11) |  |  | ✔ |  |  | Quantidade atual do material no momento da operação.
operacao | TINYINT(4) |  |  | ✔ |  |  | Tipo de operação. Pode ser: 0 - REMOÇÃO. 1 - INSERÇÃO.
qtd_operacao | INT(11) |  |  | ✔ |  |  | Quantidade operada.
lote | VARCHAR(45) | [5 empty] | Lote operado.
validade | DATE | [5 empty] | Validade do lote.
dente
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
id | INT(11) | ✔ |  | ✔ |  | ✔
descricao | VARCHAR(45) |  |  | ✔
img | VARCHAR(45) |  |  | ✔ |  |  | Imagem que representará o dente.
dente_has_odontograma
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
id_dente | INT(11) | ✔ | ✔ | ✔
id_odontograma | BIGINT(20) | ✔ | ✔ | ✔
estado | TINYINT(4) |  |  | ✔ |  |  | Estado do dente perante o odontograma. Será um enum, portanto não haverá tabela de estados. Pode ser: 0 - AUSENTE. 1 - NORMAL. 2 - IMPLANTE. 3 - IMPLANTE PARCIAL.
face
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
id | INT(11) | ✔ |  | ✔ |  | ✔
descricao | VARCHAR(45)
dente_id | INT(11) |  | ✔ | ✔ |  |  | Dente ao qual a face pertence.
numero | TINYINT(4) |  |  | ✔ |  |  | Número de identificação da face no dente.
img | VARCHAR(100) |  |  | ✔ |  |  | Imagem que representará a face.
marcacao
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
id | BIGINT(20) | ✔ |  | ✔ |  | ✔
posX | DOUBLE |  |  | ✔ |  |  | Posição horizontal da marcação na face.
posY | DOUBLE |  |  | ✔ |  |  | Posição vertical da marcação na face.
cor | VARCHAR(45) |  |  | ✔ |  |  | Cor da marcação.
id_odontograma | BIGINT(20) |  | ✔ | ✔ |  |  | ID do Odontograma qual foi realizada a marcação.
marcacao_has_face
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
marcacao_id | BIGINT(20) | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔
face_id | INT(11) | ✔ | ✔ | ✔
material
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
id | INT(11) | ✔ |  | ✔ |  | ✔
nome | VARCHAR(45) |  |  | ✔
descricao | VARCHAR(200) |  |  | ✔
ativo | TINYINT(4) |  |  | ✔
medida | TINYINT(4) |  |  | ✔ |  |  | Medida será um enum que indicará qual a unidade de medida do material. Ex: Unidade, Mg, Kg. Portanto não haverá tabela de medidas
multa
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
id | BIGINT(20) | ✔ |  | ✔ |  | ✔
motivo | VARCHAR(100) |  |  | ✔ |  |  | O motivo da multa.
agendamento_id | BIGINT(20) |  | ✔ | ✔ |  |  | Agendamento qual realizou a geração da multa.
valor | DECIMAL(15,2) |  |  | ✔ |  |  | Valor da multa. Poderá variar de acordo com o motivo.
odontograma
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
id | BIGINT(20) | ✔ |  | ✔ |  | ✔
id_paciente | BIGINT(20) |  | ✔ | ✔
ativo | TINYINT(4) |  |  | ✔
pergunta
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
id | INT | ✔ |  | ✔ |  | ✔
descricao | VARCHAR(45) |  |  | ✔ |  |  | Descrição da pergunta
tipo_resposta | TINYINT(4) |  |  | ✔ |  |  | Tipo de resposta da pergunta (Enumeration)
complemento | TINYINT(4) |  |  | ✔ |  |  | Indicador se a resposta terá ou não um complemento.
pergunta_has_anamnese
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
pergunta_id | INT | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | Pergunta associada à anamnese
anamnese_id | INT | ✔ | ✔ | ✔ |  |  | Anamnese à qual a pergunta está associada.
resposta_boolean | TINYINT | [5 empty] | Resposta booleana para pergunta referenciada
resposta_texto | VARCHAR(500) | [5 empty] | Resposta em texto para pergunta referenciada
resposta_complemento | VARCHAR(500) | [5 empty] | Complemento da resposta dada a pergunta.
permissao
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
id | INT | ✔ |  | ✔
descricao | VARCHAR(45) |  |  | ✔ | ✔ |  | Título da permissão.
servico
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
id | INT(11) | ✔ |  | ✔ |  | ✔
nome | VARCHAR(45) |  |  | ✔ |  |  | Nome do serviço.
descricao | VARCHAR(200) |  |  | ✔ |  |  | Descrição detalhada do serviço.
tipo | TINYINT(4) |  |  | ✔ |  |  | Tipo será um enum, portanto não haverá tabela de tipos
ativo | TINYINT(4) |  |  | ✔ |  |  | Estado atual do serviço. Pode ser: 0 - INATIVO. 1 - ATIVO.
usuario
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
id | BIGINT(20) | ✔ |  | ✔ |  | ✔
nome | VARCHAR(100) |  |  | ✔ |  |  | Nome do usuário
email | VARCHAR(45) |  |  | ✔ | ✔ |  | E-mail do usuário
data_nascimento | DATE |  |  | ✔ |  |  | Data de nascimento do usuário
cpf | VARCHAR(14) |  |  | ✔ | ✔ |  | CPF do usuário
tipo | TINYINT(4) |  |  | ✔ |  |  | Tipo de usuário será um enum, portanto não haverá tabela de medidas. Os tipos de usuário serão: 0 - ADMINISTRADOR (Administrador do sistema). 1 - ADMCLINICA (Administrador da clínica). 2 - ODONTOLOGO. 3 - SECRETARIO. 4 - PACIENTE.
ativo | TINYINT(4) |  |  | ✔ |  |  | Status do usuário. Poderá ser: 0 - INATIVO. 1 - ATIVO.
senha | VARCHAR(35) |  |  | ✔ |  |  | Senha do usuário
telefone | VARCHAR(15) |  |  | ✔ |  |  | Número de telefone do usuário.
telefone_whats | VARCHAR(15) | [5 empty] | Número de telefone do usuário com WhatsApp.
usuario_has_permissao
Coluna | Tipo | PK | FK | NN | UQ | AI | Descrição
usuario_id | BIGINT(20) | ✔ | ✔ | ✔
permissao_id | INT | ✔ | ✔ | ✔

## Caso de uso
Nome: | UC001 Login
Descrição: | Caso de uso para descrever o login de um usuário
Ator: | Paciente, Administrador OSM, Secretário e Odontólogo
Pré-condição: | Usuário cadastrado
Início | Usuário acessa a tela de login do sistema
Condição de sucesso: | Usuário informa os dados de login corretamente e acessa a tela inicial do sistema
Fluxo principal: | 1. Tela de login é exibida para o usuário 2. Informações obrigatórias são preenchidas e validadas 3. Login é efetuado e o usuário é redirecionado para a pagina inicial do sistema
Fluxo alternativo: | - Usuário não informa os dados corretamente - Usuário não está cadastrado no sistema
Nome: | UC002 Cadastrar
Descrição: | Caso de uso para descrever o cadastramento de um usuário do tipo "Paciente"
Ator: | Paciente
Pré-condição: | Usuário com cadastro anterior inexistente ou inativado
Início | Usuário acessa a tela de cadastro do sistema
Condição de sucesso: | Usuário efetua cadastro com sucesso e acessa o restante do sistema
Fluxo principal: | 1. Tela de cadastro é exibida para o usuário 2. Usuário fornece dados obrigatórios 3. Aplicação valida os dados e redireciona para a página inicial do sistema
- Usuário cancela a operação - Usuário já cadastrado anteriormente no sistema, ou seja, reativação de cadastro
Nome: | UC003 Manter usuário
Descrição: | Este caso de uso descreve a inclusão e manutenção de um usuário
Ator: | Administrador OSM e Administrador Clínica
Pré-condição: | Usuário com nível de permissão Administrador OSM ou Administrador Clínica logado
Início | Administrador acessa tela de cadastro ou edição
Condição de sucesso: | Usuário conclui operação inclusão, alteração ou inativação com sucesso e retorna ao estado inicial
Fluxo principal: | Ao acessar a tela de cadastro e manutenção de usuários o Administrador tem as seguintes opções disponiveis: - Listar - Inclusão - Alteração - Inativação Na opção do tipo Listar o ator poderá visualizar todos os usuários cadastrados no sistema. Para a operação do tipo Inclusão o ator deverá escolher o tipo do cadastro do novo usuário (Administrador Clínica, Odontólogo ou Secretário) e fornecer todas as informações obrigatórias para confirmar a operação. Para a operação do tipo Alteração o ator deverá fornecer todas as informações obrigatórias para confirmar a operação. Para a operação do tipo Inativação o ator deverá confirmar a operação e as dependencias do usuário serão inativadas automaticamente, impedindo que o usuário inativado realize novas operações.
Fluxo alternativo:
Nome: | UC004 Manter clínica
Descrição: | Este caso de uso descreve a manutenção da clínica
Ator: | Administrador Clínica
Pré-condição: | Usuário com nível de permissão Administrador Clínica logado
Início | Usuário acessa tela de manutenção da clínica
Condição de sucesso: | Usuário conclui operação inclusão, alteração ou inativação com sucesso e retorna ao estado inicial
Fluxo principal: | Ao acessar a tela de manutenção da clínica o sistema deverá fornecer as seguinte opções de configuração: 1. Gerenciar informações da clínica: Nesta opção poderão ser configuradas opções gerais da clínica, como razão social, endereço, responsável legal, entre outras. 2. Gerencias parâmetros: Nesta opção poderão ser configurados parâmetros especificos da clínica, por exemplo: penalidade em caso de atraso, penalidade em caso de inadimplência, horário de abertura e fechamento da clínica, entre outros
Fluxo alternativo:
Nome: | UC005 Manter serviços
Descrição: | Este caso de uso descreve a inclusão e manutenção de um serviço
Ator: | Administrador Clínica e Odontólogo
Pré-condição: | Usuário com nível de permissão Administrador Clínica ou Odontólogo logado
Início | Ator acessa tela de cadastro ou edição de serviços
Condição de sucesso: | Ator conclui operação desejada com sucesso e retorna ao estado inicial
Fluxo principal: | Ao acessar a tela de cadastro e manutenção de serviços o ator terá as seguintes opções disponiveis: - Listar - Inclusão - Alteração - Inativação Na opção do tipo Listar o ator poderá visualizar todos os serviços cadastrados no sistema. Para operação do tipo Inclusão o ator deverá escolher o tipo do serviço e fornecer todas as informações obrigatórias para confirmar a operação. Para operação do tipo Alteração o ator deverá fornecer todas as informações obrigatórias para confirmar a operação. Para a operação do tipo Inativação o ator deverá confirmar a operação e as dependencias do serviço serão inativadas automaticamente, impedindo que o serviço inativado seja incluído em novos atendimentos. Todos os serviços poderão ter ou não ter um ou mais materiais associados.
Fluxo alternativo:
Nome: | UC006 Manter material
Descrição: | Este caso de uso descreve a inclusão e manutenção de um material
Ator: | Administrador da Clinica, Secretário ou Odontólogo
Pré-condição: | Usuário com nível de permissão Administrador Clínica, Secretário ou Odontólogo logado
Início | Ator acessa tela de cadastro ou edição de serviços
Condição de sucesso: | Ator conclui operação desejada com sucesso e retorna ao estado inicial
Fluxo principal: | Ao acessar a tela de cadastro e manutenção de materiais o ator terá as seguintes opções disponiveis: - Listar - Inclusão - Alteração - Inativação - Alterar quantidade Na opção do tipo Listar o ator poderá visualizar todos os materiais cadastrados no sistema e suas respectivas quantidades disponíveis. Para operação do tipo Inclusão o ator deverá escolher o tipo do material e fornecer todas as informações obrigatórias para confirmar a operação. Para operação do tipo Alteração o ator deverá fornecer todas as informações obrigatórias para confirmar a operação. Para a operação do tipo Inativação o ator deverá confirmar a operação e as dependencias do material serão inativadas automaticamente, impedindo que o material inativado seja incluído em novos serviços e atendimentos. Para a operação do tipo Alterar a quantidade o usuário deverá informar o tipo de ação (Incluir ou Retirar), para ambas as situações deverão ser preenchidas todas a informações obrigatórias, como lote, validade, entre outros, e exclusivamente para a operação de retirada deverá ser preenchida justificativa de retirada.
Fluxo alternativo:
Nome: | UC007 Gerir pagamentos
Descrição: | Este caso de uso descreve a gestão de pagamentos
Ator: | Administrado Clínica, Secretário ou Odontólogo.
Pré-condição: | Usuário com nível de permissão Administrado Clínica, Secretário ou Odontólogo. logado
Início | Ator acessa tela de gestão de pagamentos
Condição de sucesso: | Ator conclui operação desejada com sucesso e retorna ao estado inicial
Fluxo principal: | Ao acessar a tela de gestão de pagamentos o ator terá as seguintes opções disponiveis: - Listar - Inclusão - Alteração - Baixa - Baixa total Na opção do tipo Listar o ator poderá visualizar todos os serviços pagamentos abertos e fechados do sistema. Para operação do tipo Inclusão o ator deverá fornecer todas as informações obrigatórias e justificativa para confirmar a operação. Para operação do tipo Alteração o ator deverá fornecer todas as informações obrigatórias e justificar alteração para confirmar a operação. Para operação do tipo Baixa parcial o ator deverá fornecer todas a informações obrigatórias, entre atendimento, tipo de pagamento, valor, entre outras, para baixar parcialmente uma pendência de um paciente. Para operação do tipo Baixa total o ator deverá fornecer todas a informações obrigatórias, entre atendimento, tipo de pagamento, entre outras, para baixar totalmente uma pendência de um paciente.
Fluxo alternativo:
Nome: | UC008 Manter agenda paciente
Descrição: | Este caso de uso descreve a manutenção da agenda de paciente
Ator: | Paciente
Pré-condição: | Usuário com nível de permissão Paciente logado
Início | Usuário acessa tela de manutenção de agenda de paciente
Condição de sucesso: | Usuário conclui operação desejada com sucesso e retorna ao estado inicial
Fluxo principal: | Ao acessar a tela de manutenção de agenda de paciente, o ator terá as seguintes opções: - Visualizar todos seus agendamentos - Efetuar a solicitação de reserva de horário com odontólogos disponíveis da clínica - Efetuar cancelamento de solicitações e/ou reserva de horário
Fluxo alternativo:
Nome: | UC009 Manter atendimento
Descrição: | Este caso de uso descreve as ações disponíveis e fluxos relacionados ao atendimento Odontólógico a um Paciente
Ator: | Odontólogo
Pré-condição: | Usuário com nível de permissão Odontólogo logado.
Início | Odontólogo acessa sua agenda e inicía um atendimento.
Condição de sucesso: | Odontólogo finaliza atendimento ao Paciente.
Fluxo principal: | Ao acessar sua agenda o Odontólogo terá a possibilidade de iniciar um atendimento agendado ou não anteriormente. Para iniciar atendimentos anteriormente agendados o Odontólogo deve selecionar em sua agenda um agendamento aprovado. Para iniciar um atendimento sem agendamento anterior o Odontólogo deve selecionar qual Paciente receberá o Atendimento. Ao iniciar um atendimento para um determinado Paciente que tenha um agendamento, o mesmo será situado como "Comparecido". Após o atendimento iniciado, será possível a inclusão de serviços a este para que ao fim seja emitido um relatório de serviços realizados e com valor final . Os atendimentos realizados estarão associados à um paciente e após finalizado este estará situado como "Não pago" até a baixa de pagamento do mesmo como descrito no "UC007 Gerir pagamentos".
Fluxo alternativo:
Nome: | UC010 Consultar agenda do médico
Descrição: | Este caso de uso descreve a visualização da agenda de médico
Ator: | Secretário e Paciente
Pré-condição: | Usuário com nível de permissão Secretário ou Paciente logado
Início | Usuário acessa tela de visualização de agenda de secretário
Condição de sucesso: | Usuário conclui operação desejada com sucesso e retorna ao estado inicial
Fluxo principal: | Ao acessar a tela de manutenção de agenda de médico, o ator poderá visualizar a agenda completa de um médico, onde serão visualizados todos os horários agendados e horários livres. Para usuários do tipo Paciente serão visualizados somente os horários sem maiores detalhamentos. Para usuários do tipo Secretário serão visualizadas todas a informações relativas aos agendamentos, como paciente, comparecimento, entre outros.
Fluxo alternativo:
Nome: | UC011 Gerar relatórios
Descrição: | Este caso de uso descreve a geração de relatórios gerenciais
Ator: | Administrador OSM
Pré-condição: | Usuário com nível de permissão Administrador OSM logado
Início | Usuário acessa tela de geração de relatórios gerenciais
Condição de sucesso: | Usuário conclui operação desejada com sucesso e retorna ao estado inicial
Fluxo principal: | Ao acessar a tela de geração de relatórios gerenciais o ator terá as seguintes opções: 1. Relatório de acesso O ator poderá visualizar métricas relativas ao acesso, como acessos simultâneos, quantos pacientes estão logados, quantos secretários estão trabalhando, métricas de uso entre pacientes e atendimentos. 2. Relatórios de dados O ator poderá visualizar relatórios relativos a quantidade de dados gerados, quais dados foram gerados, como ondotogramas preenchidos, atendimentos realizados. 3. Relatórios de usuários O ator poderá visualizar relatórios relativos a quantidade de acesso de um usuário especifico, listar todos os usuários e suas permissões, dentre outros filtros. 4. Relatórios de pagamentos O ator poderá visualizar pagamentos referente a atendimentos, pacientes inadimplentes, pacientes com penalidade aplicada, totalizadores de pagamentos. 5. Relatórios de agendamentos O ator poderá visualizar métricas referente a agendamentos, comparecimento de paciente, número de agendamentos para determinado médico ou para clínica toda.
Fluxo alternativo:
Nome: | UC012 Gerar orçamento
Descrição: | Este caso de uso descreve a geração de orçamentos
Ator: | Odontólogo
Pré-condição: | 1. Usuário com nível de permissão Odontólogo logado. 2. Atendimento iniciado.
Início | Odontólogo acessa tela de geração de orçamentos
Condição de sucesso: | Ator conclui operação desejada com sucesso e retorna ao estado inicial
Fluxo principal: | O ator terá a possibilidade de gerar orçamentos para um determinado paciente, neste orçamento estarão contidos todos os valores dos serviços adicionados.
Fluxo alternativo:
Nome: | UC013 Manter odontograma
Descrição: | Este caso de uso descreve a manutenção de odontogramas
Ator: | Odontólogo
Pré-condição: | 1. Usuário com nível de permissão Odontólogo logado. 2. Atendimento iniciado.
Início | Odontólogo acessa tela de manutenção de odontogramas
Condição de sucesso: | Ator conclui operação desejada com sucesso e retorna ao estado inicial
Fluxo principal: | O ator poderá manter o odontograma, as operações permitidas no odontograma serão: - Manter dente - Manter comentários - Criar novo odontograma 1. Manter dente Funcionalidades descritas no "UC014 Manter dente" 2. Manter comentários O ator poderá manter comentário relativos ao odontograma do paciente. 3. Criar novo odontograma O ator poderá criar um novo odontograma para um paciente, o odontograma passado não será descartado, mas somente estará disponível para consultas.
Fluxo alternativo: | Caso o atendimento não tenha sido iniciado os dados serão somente de visualização, sem a possibilidade de edição.
Nome: | UC014 Manter dente
Descrição: | Este caso de uso descreve a manutenção de marcações nos dentes no odontograma
Ator: | Odontólogo
Pré-condição: | 1. Usuário com nível de permissão Odontólogo logado. 2. Atendimento iniciado. 3. Odontograma selecionado/iniciado.
Início | Odontólogo acessa tela de manutenção de dentes
Condição de sucesso: | Ator conclui operação desejada com sucesso e retorna ao estado inicial
Fluxo principal: | O ator poderá manter dentes disponíveis no odontograma, as operações permitidas nos dentes serão: - Manter marcação Funcionalidades descritas no "UC015 Mater marcação" - Marcar como ausente/prótese - Manter comentários Todas as operações estarão relacionadas a serviços.
Fluxo alternativo: | Caso o atendimento não tenha sido iniciado os dados serão somente de visualização, sem a possibilidade de edição.
Nome: | UC015 Manter marcação
Descrição: | Este caso de uso descreve a manutenção de marcações nos dentes
Ator: | Odontólogo
Pré-condição: | 1. Usuário com nível de permissão Odontólogo logado. 2. Atendimento iniciado. 3. Odontograma selecionado/iniciado.
Início | Odontólogo acessa tela de manutenção de marcações dentárias
Condição de sucesso: | Usuário conclui operação desejada com sucesso e retorna ao estado inicial
Fluxo principal: | O ator poderá manter marcações dentárias ao acessar a tela de faces dos dentes, disponível no odontograma, nesta tela ele terá a possibilidade de incluir, excluir ou alterar uma marcação caso o atendimento esteja iniciado. Todas as operações estarão relacionadas a serviços, com a possibilidade de adicionar e remover comentários.
Fluxo alternativo: | Caso o atendimento não tenha sido iniciado as marcações serão somente de visualização, sem a possibilidade de edição.
Nome: | UC016 Manter informações pessoais
Descrição: | Este caso de uso descreve a manutenção de informações pessoais do usuário
Ator: | Usuário
Pré-condição: | Usuário logado
Início | Administrador acessa tela de cadastro ou edição de usuário
Condição de sucesso: | Usuário conclui operação inclusão, alteração ou inativação com sucesso e retorna ao estado inicial
Fluxo principal: | Ao acessar a tela de cadastro e manutenção de informações pessoais o ator tem as seguintes opções disponiveis: - Editar cadastro - Editar anamnese (Se usuário for um paciente) - Inativar cadastro Para a operação do tipo Editar cadastro o usuário poderá alterar informações basicas relativas ao cadastro, como nome, endereço, entre outros. Para a operação do tipo Editar anamnese o usuário poderá alterar informações referentes à sua saúde e integridade fisica, como alergias, cirurgias e outras informações importantes. Para a operação do tipo Inativar cadastro o usuário poderá desativar sua conta no sistema e suas dependencias serão automaticamente inativadas, não permitindo futuras alterações.
Fluxo alternativo:
Nome: | UC017 Manter agenda odontólogo
Descrição: | Este caso de uso descreve a manutenção da agenda de médico
Ator: | Administrador Clínica, Secretário ou Odontólogo
Pré-condição: | Usuário com nível de permissão Administrador Clínica, Secretário ou Odontólogo logado
Início | Usuário acessa tela de manutenção de agenda de Odontólogo
Condição de sucesso: | Usuário conclui operação desejada com sucesso e retorna ao estado inicial
Fluxo principal: | Ao acessar a tela de manutenção de agenda de Odontólogo, o ator terá as seguintes opções: 1. Visualizar agenda completa 2. Informar comparecimento ou não comparecimento de paciente, este segundo será passível de penalidade definida na configuração da clínica 3. Aprovar ou reprovar solicitações de reserva de horários 4. Manter reserva de horário (Alterar, modificar, cancelar). Quaisquer alterações com paciente envolvido serão notificadas ao mesmo.
Fluxo alternativo: